## Sheet1
Project 명 | 지역별 초등 돌봄교실 수요 시각화를 통한 초등돌봄교실 우선지역 배치 |  | 전체진행 : | 80% |  | 2020-09-10 | [10 empty] | 계획 | 진행 | 완료
세부사항 |  |  |  |  | 8월 | [8 empty] | 9월
[5 empty] | week 1 |  | week 2 | [6 empty] | week3 | [6 empty] | week3
[5 empty] | 8.21~ 8.22 |  | 8.23~8.29 | [6 empty] | 8.30~9.5 | [6 empty] | 9.6~9.10
구분 |  |  |  | 완료율 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1.착수 | 01. 프로젝트 착수 | Kick off/일정협의(Draft) | 프로젝트 기획안 작성 | 100% | bar: 8.21~ 8.22 21; 8.23~8.29 24; 8.30~9.5 31 to 8.30~9.5 4; 9.6~9.10 7
2. 데이터 분석 기획 | 01. 데이터 분석 과제 정의 | 주제 선정 | 분석목표정의서 작성 | 100% | bar: 8.21~ 8.22 21; 8.23~8.29 24; 8.30~9.5 31 to 8.30~9.5 4; 9.6~9.10 7
|  | 이슈, 문제점 조사 | 가설 수립 | 100% | bar: 8.21~ 8.22 21; 8.23~8.29 24; 8.30~9.5 31 to 8.30~9.5 4; 9.6~9.10 7
|  | 자료조사 | 중요 요인(변수)파악 | 100% | bar: 8.21~ 8.22 21; 8.23~8.29 24; 8.30~9.5 31 to 8.30~9.5 4; 9.6~9.10 7
|  |  | 필요기술 목록 작성 | 100% | bar: 8.21~ 8.22 21; 8.23~8.29 24; 8.30~9.5 31 to 8.30~9.5 4; 9.6~9.10 7
| 02. 비즈니스 이해 | 선진 사례 분석 |  | 100% | bar: 8.21~ 8.22 21; 8.23~8.29 24; 8.30~9.5 31 to 8.30~9.5 4; 9.6~9.10 7
|  | 서비스 전략 수립 |  | 100% | bar: 8.21~ 8.22 21; 8.23~8.29 24; 8.30~9.5 31 to 8.30~9.5 4; 9.6~9.10 7
|  | 서비스 활용 계획 협의 |  | 100% | bar: 8.21~ 8.22 21; 8.23~8.29 24; 8.30~9.5 31 to 8.30~9.5 4; 9.6~9.10 7
3. 데이터 준비 및 탐색 | 01. 데이터 준비 | 1차 데이터 수집 | 데이터 정의서 작성 | 100% | bar: 8.21~ 8.22 21; 8.23~8.29 24; 8.30~9.5 31 to 8.30~9.5 4; 9.6~9.10 7
|  | 데이터 가공 및 정제 |  | 100% | bar: 8.23~8.29 24; 8.30~9.5 31 to 8.30~9.5 4; 9.6~9.10 7
|  | 추가 데이터 수집 |  | 100% | bar: 8.30~9.5 31 to 8.30~9.5 4; 9.6~9.10 7
| 02. 데이터 탐색 | 변수 후보 탐색 |  | 100% | bar: 8.23~8.29 24; 8.30~9.5 31 to 8.30~9.5 4; 9.6~9.10 7
|  | 변수간 관계 분석 |  | 100% | bar: 8.23~8.29 24; 8.30~9.5 31 to 8.30~9.5 4; 9.6~9.10 7
| 03. 데이터 분석 가설 수립 | 분석 가설 수립 |  | 100% | bar: 8.23~8.29 24; 8.30~9.5 31 to 8.30~9.5 4; 9.6~9.10 7
4. 분석 모델링 및 검증 | 01. 모델링(알고리즘) | 회기분석 실행 |  | 100% | bar: 8.30~9.5 31 to 8.30~9.5 4; 9.6~9.10 7
|  | 통계적 유의성 검토 |  | 100% | bar: 8.30~9.5 4; 9.6~9.10 7
| 02. 검증 및 테스트 | 신규데이터에 모델 적용 |  | 100%
|  | 시각화 |  | 100%
5.평가및전개 | 01. 산출물 정리 | 수정 및 보안 |  | 100%
|  | 분석 script 정리 |  | 100%
|  | 최종검수 | 프로젝트 성과 보고서 | 100%
| 02. 프로젝트 평가 및 보고 | 발표 자료 준비 |  | 100%
|  | 발표 | 프로젝트 결과 보고서 | 0%
|  | 자체 평가 |  | 0%
※ 항목별 기본일정(실제일정과 상이할 수 있습니다.) 프로젝트 일정은 추가 데이터수집 결과로 새로운 변수 추가에 의한 분석모형 재조정에 따라 조정될 수 있습니다.